## Construction Gantt Chart
Tiểu luận chuyên ngành
Project: |  | Xây dựng trang web phim áp dụng hệ thống dự đoán phim
Thành viên:
Nguyễn Thanh Bằng - 18110254
Trần Văn Hân Minh Đính - 18110269
Nhiệm vụ |  |  | Số ngày thực hiện (Ngày)
Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mô tả
2021-08-23 | 2021-08-27 | Thiết kế và thống nhất bố cục web | 4 | Nhiệm vụ |  |  | Kết quả
2021-08-28 | 2021-09-02 | Thiết kế giao điện trang chủ | 4 | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | mô tả
2021-09-03 | 2021-09-05 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | Thiết kế và thống nhất bố cục web | Thống nhất ý kiến về bố cục và giao diện cũng như là màu chủ đạo cho web
2021-09-06 | 2021-09-10 | Thiết kế giao diện trang chi tiết phim | 4 | 2021-08-28 | 2021-09-02 | Thiết kế giao điện trang chủ | Hoàn thành giao diện cho trang chủ (về hiệu ứng và vị trí thao tác cho các chức năng)
2021-09-11 | 2021-09-16 | Thiết kế giao diện trang admin | 5 | 2021-09-03 | 2021-09-05 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập | Hoàn thành giao diện các trang đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu
2021-09-17 | 2021-09-20 | Xây dựng csdl | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | Thiết kế giao diện trang chi tiết phim | Hoàn thành giao diện chi tiết phim (Xem phim, đặt vé, bình luận, đánh giá)
2021-09-21 | 2021-09-27 | crawl dữ liệu cho csdl | 6 | 2021-09-11 | 2021-09-16 | Thiết kế giao diện trang admin | Chưa hoàn thành giao diện trang admin (quản lý phim, tài khoản, bình luận, phản hồi, biểu đồ)
2021-09-28 | 2021-10-05 | Đẩy dữ liệu lên web | 7 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | Xây dựng csdl | Thiết kế hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và định hướng dữ liệu cho các chức năng
2021-10-06 | 2021-10-12 | Test, fix bug và lỗ hỏng bảo mật lần 1 | 6 | 2021-09-21 | 2021-09-27 | crawl dữ liệu cho csdl | crawl dữ liệu cho các table trong csdl
2021-10-12 | 2021-10-14 | Hoàn thành chức năng tìm kiếm | 2 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | Đẩy dữ liệu lên web | Đưa được dữ liệu của csdl lên web (phân trang, hiển thị)
2021-10-15 | 2021-10-19 | Hoàn thành các chức năng quản lý của admin admin | 4 | 2021-10-06 | 2021-10-12 | Test, fix bug và lỗ hỏng bảo mật lần 1 | Kiểm tra và sửa lỗi (bao gồm các lỗ hỏng bảo mật và bug)
2021-10-20 | 2021-10-30 | Hoàn thành hệ thống gợi ý | 10 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | Hoàn thành chức năng tìm kiếm | Hoàn thành chức năng tìm kiếm (thể loại, tên, đạo diễn)
2021-11-01 | 2021-11-05 | Hoàn thành các chức năng xem phim, nhận xét, đánh giá cho trang chi tiết | 4 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | Hoàn thành các chức năng quản lý của admin | Xử lý cho các chức năng quản lý của admin
2021-11-06 | 2021-11-13 | Test, fix bug và lỗ hỏng bảo mật lần 2 | 7 | 2021-10-20 | 2021-10-30 | Hoàn thành hệ thống gợi ý | Hoàn thành hệ thống gợi ý dựa trên lịch sử người dùng
2021-11-14 | 2021-11-29 | Xây dựng API python cho dự doán | 15 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | Hoàn thành các chức năng xem phim, nhận xét, đánh giá cho trang chi tiết | Hoàn thành trang chi tiết (xem phim, mua vé, đánh giá, bình luận)
2021-11-30 | 2021-12-05 | Viết báo cáo và deloy | 5 | 2021-11-06 | 2021-11-13 | Test, fix bug và lỗ hỏng bảo mật lần 2 | Test, fix bug và lỗ hỏng bảo mật lần 2
|  |  |  | 2021-11-14 | 2021-11-29 | Xây dựng API python cho dư đoán | Xây dựng hệ thống dự đoán phim liên quan theo từng phim
|  |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-05 | Viết báo cáo và deloy | Viết báo cáo và deloy web, api lên server